## Sheet1
รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร
หน่อวย : บาท
ที่ | รร.ที่ได้รับ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับ |  | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนการ | วงเงินที่ | จำนวน | สัญญา | วงเงิน | เลขที่ฎีกา | แผน | แผน/ผลการเบิกจ่าย | [11 empty] | รวม | ร้อยละ
| งบจัดสรร |  | จัดสรรปี 60 (1) |  | ที่ได้รับ | ดำเนินงาน | ก่อหนี้ | งวดงาน |  | เหลือจ่าย |  |  | ปี พ.ศ. 2561 |  |  | ปี พ.ศ.2562
|  |  | งบลงทุนปีเดียว | งบผูกพัน | จัดสรร | (ระบุ) | ผูกพัน (2) |  | (เริ่มต้น-สิ้นสุด) | (1-2) |  | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
สิ่งก่อสร้างประกอบ ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
1 | บ้านกกตูม | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 761100 | [14 empty] | 750200
2 | บ้านกกตูม | ฟ.3 พิเศษ (สนามฟุตบอล) | 1568000 | [14 empty] | 1450000
3 | บ้านแก้งนาง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 1126300 | [14 empty] | 1119500
4 | บ้านแก้งนาง | ส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 | 510200 | [14 empty] | 495893
5 | ร่มเกล้า | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 670000 | [14 empty] | 665650
|  | รวม | 4635600

## Sheet2
รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร
หน่อวย : บาท
ที่ | รร.ที่ได้รับ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับ |  | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนการ | วงเงินที่ | จำนวน | สัญญา | วงเงิน | เลขที่ฎีกา | แผน | แผน/ผลการเบิกจ่าย | [11 empty] | รวม | ร้อยละ
| งบจัดสรร |  | จัดสรรปี 60 (1) |  | ที่ได้รับ | ดำเนินงาน | ก่อหนี้ | งวดงาน |  | เหลือจ่าย |  |  | ปี พ.ศ. 2561 |  |  | ปี พ.ศ.2562
|  |  | งบลงทุนปีเดียว | งบผูกพัน | จัดสรร | (ระบุ) | ผูกพัน (2) |  | (เริ่มต้น-สิ้นสุด) | (1-2) |  | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
สิ่งก่อสร้างประกอบ ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
1 | ชช.ดอนตาล | โรงอาหาร260ที่นั่ง | 3450000 | [14 empty] | 3429536
2 | นาสะเม็งวิทยา | ปป.ชช.อาคาร | 500000 | [14 empty] | 500000
3 | บ้านคำบง1 | อาคารเรียนอนุบาล | 3041000 | [14 empty] | 3028507.09
4 | บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง | อาคารเรียน สปช.105/29 | 4028000 | [14 empty] | 3981582.54
5 | บ้านนาโพธิ์ | อาคารเรียน สปช.105/29 | 4028000 | [14 empty] | 4028000
6 | บ้านบาก2 | อาคารเรียน สปช.102/26 | 1663000 | [14 empty] | 1624639
7 | บ้านบุ่งอุทัย | ส้วมนักเรียนชาย4ที่/49 | 510200 | [14 empty] | 507000
8 | บ้านโพนสวาง | อาคารเรียนอนุบาล | 3041000 | [14 empty] | 3037300
9 | บ้านโพนสว่าง | อาคารเรียน สปช.105/29 | 4028000 | [14 empty] | 4020100
10 | บ้านมะนาว | อาคารเรียน สปช.102/26 | 1663000 | [14 empty] | 1662500
11 | บ้านโสก | อาคารเรียน สปช.105/29 | 4028000 | [14 empty] | 4028000
12 | บ้านหนองบัว | อาคารเรียน สปช.102/26 | 1663000 | [14 empty] | 1650000
13 | บ้านหนองสระพัง | อาคารเรียน สปช.101/26 | 2304000 | [14 empty] | 2279999.59
14 | ป่งแดงวิทยาคม | ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49 | 506200 | [14 empty] | 485480
15 | ป่าไร่ป่าชาดวิทยา | ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49 | 506200 | [14 empty] | 502549.7
16 | ห้วยยางจอมมณี | อาคารเรียน สปช.103/26 | 1892000 | [14 empty] | 1890000
|  | รวม | 36851600

## Sheet3
รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร
หน่อวย : บาท
ที่ | รร.ที่ได้รับ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับ |  | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนการ | วงเงินที่ | จำนวน | สัญญา | วงเงิน | เลขที่ฎีกา | แผน | แผน/ผลการเบิกจ่าย | [11 empty] | รวม | ร้อยละ
| งบจัดสรร |  | จัดสรรปี 60 (1) |  | ที่ได้รับ | ดำเนินงาน | ก่อหนี้ | งวดงาน |  | เหลือจ่าย |  |  | ปี พ.ศ. 2561 |  |  | ปี พ.ศ.2562
|  |  | งบลงทุนปีเดียว | งบผูกพัน | จัดสรร | (ระบุ) | ผูกพัน (2) |  | (เริ่มต้น-สิ้นสุด) | (1-2) |  | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
สิ่งก่อสร้างประกอบ ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
1 | แก้งนาบอนฯ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 159100 | [13 empty] | 159100
2 | คณะเทศบาลฯ | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 166000 | [14 empty] | 166000
3 | คำบกราษฎร์นุกูล | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 102000 | [12 empty] | 102000
4 | คำสายทองวิยา | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 120000 | [12 empty] | 120000
5 | คำอาฮวนฯ | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 142800 | [12 empty] | 142800
6 | คำแฮดประชาสรรค์ | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 125000 | [11 empty] | 125000
7 | ชช.บ้านหนองแวงน้อย | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 159100 | [13 empty] | 159100
8 | ชช.บ้านหนองแวงน้อย | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 125000 | [13 empty] | 125000
366387
9 | ชช.ศรีบุญเรือง | ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49 | 387800
10 | ชช.ศรีบุญเรือง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 106300 | [12 empty] | 106300
11 | ไทยรัฐวิทยา11ฯ | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200000 | [11 empty] | 200000
12 | นาคำน้อยวิทยา | อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) | 393000 | [14 empty] | 393000
13 | นาสะเม็งวิทยา | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 159100 | [13 empty] | 159100
14 | บ้านกลาง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 103200 | [13 empty] | 103200
15 | บ้านคำเขือง | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 159100 | [13 empty] | 159100
16 | บ้านคำนางโอก | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 125000 | [12 empty] | 125000
17 | บ้านคำผักหนอกสงเปือย | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 252200 | [14 empty] | 252200
18 | บ้านคำผึ้ง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 50600 | [12 empty] | 50600
19 | บ้านคำพอก1 | อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) | 393000 | [14 empty] | 393000
20 | บ้านคำสร้อย | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 166100
166100
21 | บ้านคำไหล | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 155600 | [12 empty] | 155600
22 | บ้านโคก1 | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200700 | [13 empty] | 200700
23 | บ้านโคก2 | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200200 | [13 empty] | 200200
24 | บ้านโคกพัฒนา | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 70000 | [11 empty] | 70000
25 | บ้านโคกหนองหล่ม | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 97000 | [12 empty] | 97000
26 | บ้านงิ้ว | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 251800 | [13 empty] | 251800
27 | บ้านชะโนด1 | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 96000 | [11 empty] | 96000
28 | บ้านซ่ง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 180000 | [12 empty] | 180000
29 | บ้านดงมอน | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 300000 | [13 empty] | 300000
142600
30 | บ้านดงมัน | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 142600
31 | บ้านดงหลวง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 60300 | [11 empty] | 60300
32 | บ้านดอนป่าแคน | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200000 | [13 empty] | 200000
33 | บ้านดอนม่วย | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 199900 | [13 empty] | 199900
34 | บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 400000 | [14 empty] | 400000
35 | บ้านตูมหวาน | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 159100 | [13 empty] | 159100
36 | บ้านท่าไค้ | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 120600 | [11 empty] | 120600
37 | บ้านนากอก | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 159100 | [13 empty] | 159100
38 | บ้านนากอก | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200100 | [12 empty] | 200100
39 | บ้านนาขามป้อมวิทยาคม | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 78900 | [13 empty] | 78000
40 | บ้านนาคำน้อย1 | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 300000 | [14 empty] | 300000
41 | บ้านนาโด่ | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 159300 | [12 empty] | 159300
42 | บ้านนาตะแบง2 | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 244000 | [12 empty] | 244000
43 | บ้านนาถ่อน | อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) | 393000 | [13 empty] | 393000
44 | บ้านนาถ่อน | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200000 | [14 empty] | 200000
45 | บ้านนาทาม | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 100000 | [12 empty] | 100000
46 | บ้านนาป่ง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 83300 | [13 empty] | 83300
47 | บ้านนาโปน้อย | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 117700 | [14 empty] | 117700
48 | บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ | อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) | 393000 | [14 empty] | 380796
49 | บ้านนามน | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 83000 | [12 empty] | 83000
50 | บ้านนาม่วง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200000 | [12 empty] | 200000
51 | บ้านนายาง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 83300 | [11 empty] | 83300
200100
52 | บ้านนาสองเหมือง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200100
53 | บ้านนาเสือหลายหนองยอ | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 119300 | [12 empty] | 119300
54 | บ้านนาหนองแคน | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 150000 | [13 empty] | 150000
55 | บ้านนาหัวภู | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 340000 | [12 empty] | 340000
56 | บ้านน้ำเที่ยงวันครู2501 | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 260000 | [13 empty] | 260000
57 | บ้านน้ำบ่อดง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 174800 | [11 empty] | 174800
58 | บ้านโนนเกษม | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 166000 | [12 empty] | 166000
59 | บ้านโนนสว่าง1 | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 100000 | [13 empty] | 100000
60 | บ้านโนนสะอาด2 | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200000 | [12 empty] | 200000
61 | บ้านบะ | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 125000 | [11 empty] | 125000
62 | บ้านป่งขาม | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 71000 | [11 empty] | 71000
63 | บ้านปากช่อง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 300000 | [13 empty] | 300000
64 | บ้านป่าแดง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 124900 | [12 empty] | 124900
65 | บ้านป่าเตย | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 166000 | [12 empty] | 166000
66 | บ้านป่าพยอม | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200000 | [12 empty] | 200000
67 | บ้านแฝก | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200000 | [12 empty] | 200000
68 | บ้านพรานอ้น | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 143100 | [14 empty] | 143100
69 | บ้านพังคอง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 199900 | [13 empty] | 199900
70 | บ้านโพนไฮ | อาคารสพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) | 393000 | [14 empty] | 393000
71 | บ้านภูผาหอมพัฒนา | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 80000 | [11 empty] | 80000
72 | บ้านภูล้อม | ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49 | 387800 | [14 empty] | 366387
73 | บ้านวังนอง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 100000 | [11 empty] | 100000
74 | บ้านแวง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 203000 | [13 empty] | 203000
75 | บ้านสงเปือย | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 150000 | [12 empty] | 150000
76 | บ้านส้มป่อย(รอดนุกูล) | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 159100 | [13 empty] | 159100
77 | บ้านสองคอน | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 86900 | [11 empty] | 86900
78 | บ้านสามขามิตรภาพที่3 | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 228800 | [13 empty] | 228800
79 | บ้านโสก | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 151000 | [12 empty] | 151000
80 | บ้านหนองกระยัง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200000 | [12 empty] | 200000
81 | บ้านหนองกะปาด | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 104000 | [12 empty] | 104000
82 | บ้านหนองเม็ก | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 100000 | [13 empty] | 100000
83 | บ้านหนองสระพังทอง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200000 | [13 empty] | 200000
84 | บ้านหนองหนาว | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 330600 | [12 empty] | 330600
85 | บ้านหนองเอี่ยนดงฯ | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 200000 | [12 empty] | 200000
86 | บ้านหนองแอก | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 199900 | [12 empty] | 199900
87 | บ้านหลุบปึ้ง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 338300 | [14 empty] | 338300
88 | บ้านห้วยลำโมง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 101800 | [13 empty] | 101800
89 | บ้านหว้านใหญ่ | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 86000 | [12 empty] | 86000
90 | บ้านเหมืองบ่า | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 142400 | [13 empty] | 142400
91 | บ้านเหล่า | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 180000 | [12 empty] | 180000
92 | บ้านเหล่าคราม | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 142700 | [12 empty] | 142700
93 | บ้านเหล่าดง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 152200 | [12 empty] | 152200
94 | บ้านเหล่าน้อย | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 214000 | [13 empty] | 214000
95 | บ้านเหล่าป่าเป้ด | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 300000 | [13 empty] | 300000
96 | บ้านเหล่าสร้างถ่อ | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 180000 | [12 empty] | 180000
97 | บ้านเหล่าหมี | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 159100 | [13 empty] | 159100
98 | บ้านเหล่าหมี | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 399900 | [14 empty] | 399900
99 | ป่งแดงวิทยาคม | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 199200 | [13 empty] | 199200
|  | รวม | 18332700

## Sheet4
รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร
หน่อวย : บาท
ที่ | รร.ที่ได้รับ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับ |  | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนการ | วงเงินที่ | จำนวน | สัญญา | วงเงิน | เลขที่ฎีกา | แผน | แผน/ผลการเบิกจ่าย | [11 empty] | รวม | ร้อยละ
| งบจัดสรร |  | จัดสรรปี 60 (1) |  | ที่ได้รับ | ดำเนินงาน | ก่อหนี้ | งวดงาน |  | เหลือจ่าย |  |  | ปี พ.ศ. 2561 |  |  | ปี พ.ศ.2562
|  |  | งบลงทุนปีเดียว | งบผูกพัน | จัดสรร | (ระบุ) | ผูกพัน (2) |  | (เริ่มต้น-สิ้นสุด) | (1-2) |  | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
สิ่งก่อสร้างประกอบ ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
1 | บ้านกกตูม | บ้านพักภารโรง/32 | 380800 | [14 empty] | 372900
2 | บ้านหนองคอง | ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49 | 387800 | [14 empty] | 387800
3 | บ้านหนองคอง | ปป.ซซ.อาคารเรียน | 175400 | [14 empty] | 175400
|  | รวม | 944000

## Sheet5
รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร
หน่อวย : บาท
ที่ | รร.ที่ได้รับ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับ |  | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนการ | วงเงินที่ | จำนวน | สัญญา | วงเงิน | เลขที่ฎีกา | แผน | แผน/ผลการเบิกจ่าย | [11 empty] | รวม | ร้อยละ
| งบจัดสรร |  | จัดสรรปี 60 (1) |  | ที่ได้รับ | ดำเนินงาน | ก่อหนี้ | งวดงาน |  | เหลือจ่าย |  |  | ปี พ.ศ. 2561 |  |  | ปี พ.ศ.2562
|  |  | งบลงทุนปีเดียว | งบผูกพัน | จัดสรร | (ระบุ) | ผูกพัน (2) |  | (เริ่มต้น-สิ้นสุด) | (1-2) |  | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
สิ่งก่อสร้างประกอบ ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
1 | บ้านกกไฮโนนน้ำคำ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 7400 | [16 empty] | 7400
2 | บ้านกลาง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 17760 | [16 empty] | 17760
3 | คำบกราษฎร์นุกูล | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 13320 | [16 empty] | 13320
4 | ห้วยตาเปอะ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 28120 | [16 empty] | 28120
5 | บ้านค้อ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 35520 | [16 empty] | 35520
6 | ไทยรัฐวิทยา11 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 34040 | [16 empty] | 34040
7 | บ้านดงยาง1 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 34040 | [16 empty] | 34040
8 | บ้านโคก2 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 35520 | [16 empty] | 35520
9 | บ้านแมด | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 29600 | [16 empty] | 29600
10 | บ้านม่วง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 8880 | [16 empty] | 8880
11 | บ้านโพนงาม | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 35520 | [16 empty] | 35520
12 | บ้านตูมหวาน | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 34040 | [16 empty] | 34040
13 | บ้านหนองสระพังทอง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 34040 | [16 empty] | 34040
14 | บ้านดอนป่าแคน | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 34040 | [16 empty] | 34040
15 | บ้านแฝก | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 35520 | [16 empty] | 35520
16 | บ้านหนองบง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 69560 | [16 empty] | 69560
17 | พระราชทานบ้านหนองหมู | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 16280 | [16 empty] | 16280
18 | บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 16280 | [16 empty] | 16280
19 | บ้านดง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 14800 | [16 empty] | 14800
20 | สยามกลการ4 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 32560 | [16 empty] | 32560
21 | บ้านป่าพยอม | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 17760 | [16 empty] | 17760
22 | บ้านโคกสว่าง1 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 17760 | [16 empty] | 17760
23 | บ้านป่าเตย | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 32560 | [16 empty] | 32560
24 | บ้านหนองนกเขียน | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 35520 | [16 empty] | 35520
25 | บ้านคำนางโอก | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 35520 | [16 empty] | 35520
26 | บ้านสามขามิตรภาพที่3 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 111000 | [16 empty] | 111000
27 | บ้านนาคำน้อย2 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 14800 | [16 empty] | 14800
28 | บ้านคำป่าหลาย | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 51800 | [16 empty] | 51800
29 | บ้านคำเขือง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 34040 | [16 empty] | 34040
30 | บ้านโคกขามเลียน | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 34040 | [16 empty] | 34040
31 | บ้านหนองแคนนาจาน | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 34040 | [16 empty] | 34040
32 | บ้านโพนสวาง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 34040 | [16 empty] | 34040
33 | นราธิป-พร้อยสุพิณฯ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 34040 | [16 empty] | 34040
34 | บ้านท่าไค้ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 39960 | [16 empty] | 39960
35 | บ้านคำผักหนอกสงเปือย | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 14800 | [16 empty] | 14800
36 | บ้านดอนม่วย | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 14800 | [16 empty] | 14800
37 | บ้านดานคำ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 22200 | [16 empty] | 22200
38 | บ้านศูนย์ไหม | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 37000 | [16 empty] | 37000
39 | เมืองใหม่ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 17760 | [16 empty] | 17760
40 | บ้านคำพอก1 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 29600 | [16 empty] | 29600
41 | บ้านโนนยาง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 44400 | [16 empty] | 44400
42 | บ้านวังไฮ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 34040 | [16 empty] | 34040
43 | บ้านโคกหินกอง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 14800 | [16 empty] | 14800
44 | บ้านนาขามป้อมวิทยาคม | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 29600 | [16 empty] | 29600
45 | บ้านหว้านใหญ่ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 37000 | [16 empty] | 37000
46 | บ้านโนนสว่าง2 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา | 14800 | [16 empty] | 14800
47 | หมู่บ้านป่าไม้ | อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถมศึกษา | 59800 | [16 empty] | 59800
48 | บ้านขัวสูง | อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถมศึกษา | 59800 | [16 empty] | 59800
49 | บ้านนาหลัก | อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถมศึกษา | 59800 | [16 empty] | 59800
|  | รวม | 1583920 | [16 empty] | 1583920

## Sheet6
รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร
หน่อวย : บาท
ที่ | รร.ที่ได้รับ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับ |  | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนการ | วงเงินที่ | จำนวน | สัญญา | วงเงิน | เลขที่ฎีกา | แผน | แผน/ผลการเบิกจ่าย | [11 empty] | รวม | ร้อยละ
| งบจัดสรร |  | จัดสรรปี 60 (1) |  | ที่ได้รับ | ดำเนินงาน | ก่อหนี้ | งวดงาน |  | เหลือจ่าย |  |  | ปี พ.ศ. 2561 |  |  | ปี พ.ศ.2562
|  |  | งบลงทุนปีเดียว | งบผูกพัน | จัดสรร | (ระบุ) | ผูกพัน (2) |  | (เริ่มต้น-สิ้นสุด) | (1-2) |  | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
สิ่งก่อสร้างประกอบ ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
1 | บ้านดงมัน | เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร | 13000 | [14 empty] | 4750
2 | บ้านโนนสว่าง2 | เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร | 13000 | [14 empty] | 4750
3 | บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง | เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร | 13000 | [14 empty] | 4750
4 | บ้านนาอุดม | เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร | 14000 | [14 empty] | 4750
5 | บ้านเหมืองบ่า | เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร | 14000 | [14 empty] | 4750
6 | บ้านป่งเปือย | เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร | 14000 | [14 empty] | 4750
7 | บ้านหว้านน้อย | เครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 BTU | 22700 | [17 empty] | 22700
8 | คำแฮอดประชาสรรค์ | เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU | 28600 | [17 empty] | 28600
9 | บ้านหนองยาง | เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU | 32400 | [17 empty] | 32400
10 | บ้านหนองนกเขียน | เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU | 32400 | [17 empty] | 32400
11 | วัดหลวงปู่จามฯ | เครื่องปรับอากาศขนาด 44,000 BTU | 106600 | [17 empty] | 106600
12 | บ้านป่งเปือย | เครื่องปรับอากาศขนาด 15,000 BTU | 20000 | [17 empty] | 20000
13 | บ้านภูล้อม | เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU | 21000 | [17 empty] | 21000
14 | บ้านกุดแข้ | เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU | 21000 | [17 empty] | 21000
15 | ชช.บ้านหนองแวงน้อย | เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU | 21000 | [17 empty] | 21000
16 | คำแฮดประชาสรรค์ | ถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 1,000 ลิตร | 5200 | [14 empty] | 5200
17 | ห้วยตาเปอะ | ถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 1,500 ลิตร | 6800 | [14 empty] | 6800
18 | บ้านนาหลัก | ถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 2,500 ลิตร | 39200 | [14 empty] | 39200
19 | บ้านหลุบปึ้ง | ถังน้ำสแตนเลสขนาด 1,000 ลิตร | 8700 | [14 empty] | 8700
20 | บ้านกลาง | ถังน้ำสแตนเลสขนาด 1,500 ลิตร | 12000 | [14 empty] | 12000
21 | บ้านย้อมพัฒนา | ถังน้ำสแตนเลสขนาด 1,500 ลิตร | 12000 | [14 empty] | 12000
22 | บ้านส้มป่อย(รอดนุกูล) | ถังน้ำสแตนเลสขนาด 1,500 ลิตร | 12000 | [14 empty] | 12000
23 | บ้านป่าแดง | ถังน้ำสแตนเลสขนาด 2,500 ลิตร | 19500 | [14 empty] | 12000
24 | บ้านเหมืองบ่า | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 16 ล้านฯ | 13600 | [14 empty] | 13600
25 | บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 16 ล้านฯ | 13600 | [14 empty] | 13600
26 | บ้านโคกหินกอง | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
27 | ชช.ดอนตาล | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
28 | บ้านหนองบอน | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
29 | บ้านเป้าป่าแสด | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
30 | บ้านเหล่าน้อย | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
31 | บ้านนาตะแบง2 | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
32 | บ้านนาดีโคกสวาท | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
33 | บ้านแวง | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
34 | หมู่บ้านป่าไม้ | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
35 | บ้านโคกกลาง | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
36 | บ้านโนนสังข์ศรี | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
37 | บ้านป่าแดง | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
38 | บ้านนาอุดม | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
39 | บ้านโค้งสำราญ | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
40 | บ้านหนองเม็ก | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
41 | บ้านเหล่า | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
42 | บ้านเหล่าสร้างถ่อ | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
43 | บ้านหลุบปึ้ง | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
44 | บ้านนามน | กล้องถ่ายภาพนิ่งขไม่น้อยกว่า 20 ล้านฯ | 19300 | [14 empty] | 19300
45 | บ้านโคกกลาง | เครื่องฉายภาพ3มิติ | 20800 | [14 empty] | 20800
46 | นาคำน้อยวิทยา | เครื่องฉายภาพ3มิติ | 20800 | [14 empty] | 20800
47 | บ้านนาขามป้อมวิทยาคม | เครื่องฉายภาพ3มิติ | 20800 | [14 empty] | 20800
48 | บ้านนาตำแบง2 | เครื่องฉายภาพ3มิติ | 20800 | [14 empty] | 20800
49 | บ้านแวง | เครื่องฉายภาพ3มิติ | 20800 | [14 empty] | 20800
50 | บ้านเหล่าป่าเป้ด | เครื่องฉายภาพ3มิติ | 20800 | [14 empty] | 20800
51 | บ้านนาดีโคกสวาท | เครื่องฉายภาพ3มิติ | 20800 | [14 empty] | 20800
52 | บ้านกุดแข้ใต้ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 13300 | [14 empty] | 9166.67
53 | อนุบาลมุกดาหาร | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 26600 | [14 empty] | 18333.34
54 | ป่าไร่ป่าชาดวิทยา | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 13300 | [14 empty] | 9166.67
55 | บ้านนาทาม | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 13300 | [14 empty] | 9166.67
56 | บ้านโนนสวาท | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 27700 | [14 empty] | 9166.67
57 | บ้านโพนสว่าง | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 27700 | [14 empty] | 9166.67
58 | ชช.ดอนตาล | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 55400 | [14 empty] | 18333.34
59 | บ้านโนนยาง | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 27700 | [14 empty] | 9166.67
60 | มุกดาลัย | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 27700 | [14 empty] | 9166.67
61 | บ้านนาหัวภู | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 27700 | [14 empty] | 9166.67
62 | บ้านกุดโง้ง | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 27700 | [14 empty] | 9166.67
63 | บ้านอุ่มไผ่ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 27700 | [14 empty] | 9166.67
64 | บ้านนากอก | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 28200 | [14 empty] | 9166.67
65 | บ้านนาหลวง2 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 28200 | [14 empty] | 9166.67
66 | ชช.บ้านม่วงไข่ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 28200 | [14 empty] | 9166.67
67 | บ้านนาคำ(ไตรมิตรวิทยาคม) | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 28200 | [14 empty] | 9166.67
68 | บ้านโคกหนองหล่ม | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 28200 | [14 empty] | 9166.67
69 | บ้านภูผาหอมพัฒนา | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 28200 | [14 empty] | 9166.67
70 | บ้านคำดู่ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 28200 | [14 empty] | 9166.67
71 | บ้านนายอ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 28200 | [14 empty] | 9166.67
72 | ชช.บ้านบางทรายน้อย | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 28200 | [14 empty] | 9166.67
73 | บ้านนิคมร่มเกล้า | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 30300 | [14 empty] | 9166.67
74 | บ้านสานแว้ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 30300 | [14 empty] | 9166.67
75 | บ้านหนองเอี่ยนดง | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 30300 | [14 empty] | 9166.67
76 | บ้านบะ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 30300 | [14 empty] | 9166.67
77 | บ้านหนองหนาว | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 30300 | [14 empty] | 9166.67
78 | บ้านนาป่ง | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 30300 | [14 empty] | 9166.67
79 | บ้านสงเปือยเหนือ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ | 42500 | [14 empty] | 9166.67
80 | นาหว้าประชาสรรค์ | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 9500 | [14 empty] | 9500
81 | บ้านภู | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 35200 | [14 empty] | 35200
82 | ชช.ดอนตาล | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 35200 | [14 empty] | 35200
83 | บ้านนาหลัก | โทรทัศน์สี (LED) | 30900 | [14 empty] | 30900
84 | บ้านมะนาว | โทรทัศน์สี (LED) | 10300 | [14 empty] | 10300
85 | บ้านโพนสว่าง | โทรทัศน์สี (LED) | 10300 | [14 empty] | 10300
86 | บ้านโนนสวาท | โทรทัศน์สี (LED) | 13100 | [14 empty] | 13100
87 | บ้านหนองบัว | โทรทัศน์สี (LED) | 13100 | [14 empty] | 13100
88 | บ้านเหล่าดง | โทรทัศน์สี (LED) | 17500 | [14 empty] | 17500
89 | บ้านนาม่วง | โทรทัศน์สี (LED) | 17500 | [14 empty] | 17500
90 | บ้านนาหินกอง | โทรทัศน์สี (LED) | 17500 | [14 empty] | 17500
91 | นาสะเม็งวิทยา | โทรทัศน์สี (LED) | 17500 | [14 empty] | 17500
92 | บ้านห้วยกอก2 | โทรทัศน์สี (LED) | 17500 | [14 empty] | 17500
93 | บ้านนาสะโน | โทรทัศน์สี (LED) | 17500 | [14 empty] | 17500
94 | บ้านคำพี้ | โทรทัศน์สี (LED) | 17500 | [14 empty] | 17500
95 | บ้านนาโสกน้อย | โทรทัศน์สี (LED) | 17500 | [14 empty] | 17500
96 | บ้านดงมอน | โทรทัศน์สี (LED) | 71200 | [14 empty] | 71200
97 | บ้านหนองเอี่ยน | โทรทัศน์สี (LED) | 17800 | [14 empty] | 17800
98 | บ้านหนองไผ่ | โทรทัศน์สี (LED) | 17800 | [14 empty] | 17800
99 | บ้านโคก1 | โทรทัศน์สี (LED) | 35600 | [14 empty] | 35600
100 | บ้านม่วง | โทรทัศน์สี (LED) | 17800 | [14 empty] | 17800
101 | บ้านหนองกะปาด | โทรทัศน์สี (LED) | 17800 | [14 empty] | 17800
102 | นาหว้าประชาสรรค์ | โทรทัศน์สี (LED) | 17800 | [14 empty] | 17800
103 | ห้วยยางจอมมณี | โทรทัศน์สี (LED) | 17800 | [14 empty] | 17800
104 | คำฮีเบญวิทย์ | โทรทัศน์สี (LED) | 17800 | [14 empty] | 17800
105 | แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ | โทรทัศน์สี (LED) | 17800 | [14 empty] | 17800
106 | บ้านเหล่าคราม | โทรทัศน์สี (LED) | 23200 | [14 empty] | 23200
107 | บ้านสงเปือย | โทรทัศน์สี (LED) | 23200 | [14 empty] | 23200
108 | บ้านก้านเหลืองดง | โทรทัศน์สี (LED) | 23200 | [14 empty] | 23200
109 | บ้านห้วยทราย2 | โทรทัศน์สี (LED) | 23200 | [14 empty] | 23200
110 | บ้านโพนแดง | โทรทัศน์สี (LED) | 23200 | [14 empty] | 23200
111 | เมืองพาลุกากรภูมิ | โทรทัศน์สี (LED) | 23200 | [14 empty] | 23200
112 | บ้านหนองโอใหญ่ | โทรทัศน์สี (LED) | 23200 | [14 empty] | 23200
113 | บ้านนาหนองแคน | โทรทัศน์สี (LED) | 23200 | [14 empty] | 23200
114 | บ้านชะโนด1 | โทรทัศน์สี (LED) | 23200 | [14 empty] | 23200
115 | เตรียมทหารรุ่นที่13ฯ | ครุภัณฑ์ห้องสมุด | 60000 | [14 empty] | 60000
116 | ชช.บ้านคำชะอี | ครุภัณฑ์ห้องสมุด | 60000 | [14 empty] | 60000
117 | บ้านพรานอ้น | อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ฯ | 65500 | [14 empty] | 65500
118 | ป่งแดงวิทยาคม | อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ฯ | 65500 | [14 empty] | 65500
119 | บ้านคำผึ้ง | อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ฯ | 65500 | [14 empty] | 65500
120 | บ้านน้ำเที่ยงวันครู2501 | อุปกรณ์วิชางานเกษตร | 43000 | [14 empty] | 43000
121 | ชช.มืองหนองสูง | อุปกรณ์วิชางานเกษตร | 43000 | [14 empty] | 43000
122 | บ้านพังคอง | อุปกรณ์วิชางานเกษตร | 43000 | [14 empty] | 43000
123 | บ้านนาสองเหมือง | อุปกรณ์วิชางานเกษตร | 43000 | [14 empty] | 43000
124 | บ้านป่าหวาย | อุปกรณ์วิชางานเกษตร | 43000 | [14 empty] | 43000
125 | ชช.นาโสก | อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน | 135000 | [14 empty] | 135000
126 | เมืองใหม่ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 20540 | [16 empty] | 16157.05
127 | คำอาฮวนฯ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
128 | บ้านสามขามิตรภาพที่3 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 107440 | [16 empty] | 84513.8
129 | บ้านหนองกระยัง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
130 | บ้านเหล่าหมี | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 31600 | [16 empty] | 24857
131 | บ้านคำไหล | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
132 | บ้านนาโปน้อย | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 36340 | [16 empty] | 28585.55
133 | บ้านซ่ง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 39500 | [16 empty] | 31071.25
134 | คณะเทศบาลฯ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
135 | หมู่บ้านป่าไม้ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 69520 | [16 empty] | 54685.4
136 | บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 47400 | [16 empty] | 37285.5
137 | บ้านหนองผือดอนม่วง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
138 | คำบกราษฎร์นุกูล | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 15800 | [16 empty] | 12428.5
139 | บ้านโคกสว่าง1 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 18960 | [16 empty] | 14914.2
140 | บ้านภูแผงม้า | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
141 | บ้านโนนสะอาด2 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 41080 | [16 empty] | 32314.1
142 | บ้านป่าพยอม | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 15800 | [16 empty] | 12428.5
143 | บ้านขอนแก่น | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
144 | บ้านมะนาว | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 50560 | [16 empty] | 39771.2
145 | ชช.นาโสก | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
146 | บ้านโคกพัฒนา | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
147 | บ้านแก้ง2 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 31600 | [16 empty] | 24857
148 | บ้านหนองแวงใหญ่ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 47400 | [16 empty] | 37285.5
149 | บ้านป่งขาม | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 23700 | [16 empty] | 18642.75
150 | บ้านดง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 15800 | [16 empty] | 12428.5
151 | ชช.โพธิ์ไทร | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 31600 | [16 empty] | 24857
152 | บ้านหนองสระพัง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
153 | ชช.บ้านหนองบัว | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
154 | บ้านสามขัว | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
155 | บ้านโนนสว่าง1 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 31600 | [16 empty] | 24857
156 | บ้านเปียด | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
157 | บ้านกกไฮโนนน้ำคำ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 28440 | [16 empty] | 22371.3
158 | บ้านโพนไฮ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 41080 | [16 empty] | 32314.1
159 | บ้านหนองน้ำเต้า | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 22120 | [16 empty] | 17399.9
160 | บ้านหนองหนาว | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 39500 | [16 empty] | 31071.25
161 | บ้าน้ำบ่อดง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 41080 | [16 empty] | 32314.1
162 | ชช.โพนทราย | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
163 | บ้านเหล่าสร้างถ่อ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 23700 | [16 empty] | 18642.75
164 | บ้านคำบง1 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 41080 | [16 empty] | 32314.1
165 | บ้านหนองหญ้าไซย์ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
166 | บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 33180 | [16 empty] | 26099.85
167 | บ้านทรายทอง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 14220 | [16 empty] | 11185.65
168 | บ้านม่วงหัก | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 18960 | [16 empty] | 14914.2
169 | บ้านแก่นเต่า | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 17380 | [16 empty] | 13671.35
170 | บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 36340 | [16 empty] | 28585.55
171 | บ้านคำผักหนอกสงเปือย | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 55300 | [16 empty] | 43499.75
172 | บ้านห้วยลำโมง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
173 | บ้านนาโพธิ์ | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 63200 | [16 empty] | 49714
174 | บ้านคำสร้อย | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 34760 | [16 empty] | 27342.7
175 | บ้านแฝก | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 15800 | [16 empty] | 12428.5
176 | บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [16 empty] | 9166.67
177 | บ้านขัวสูง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [16 empty] | 9166.67
178 | บ้านหนองไผ่ | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [16 empty] | 9166.67
179 | นาคำน้อยวิทยา | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [16 empty] | 9166.67
180 | บ้านบุ่ง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [16 empty] | 9166.67
181 | บ้านสองคอน | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [16 empty] | 9166.67
182 | บ้านปากช่อง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [16 empty] | 9166.67
183 | บ้านเป้าป่าแสด | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
184 | บ้านเหล่า | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
185 | บ้านท่าห้วยคำ | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 22000 | [14 empty] | 22000
186 | มุกดาลัย | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
187 | บ้านชะโนด1 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
188 | บ้านขามป้อม | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
189 | บ้านนาดี2 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
190 | บ้านภูวง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
191 | บ้านหว้านน้อย | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
192 | บ้านเหล่าน้อย | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
193 | บ้านกุดโง้ง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
194 | บ้านนาหินกอง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
195 | บ้านคำพี้ | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
196 | บ้านมะนาว | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
197 | บ้านหลุบปึ้ง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | [14 empty] | 11000
198 | บ้านนาถ่อน | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
199 | บ้านป่าหวาย | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
200 | บ้านนากอก | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
201 | บ้านดานคำ | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
202 | บ้านส้มป่อย(รอดนุกูล) | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
203 | บ้านนาโด่ | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
204 | บ้านบุ่ง | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
205 | บ้านเหล่า | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
206 | บ้านกุดแข้ | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
207 | บ้านหนองแวง | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
208 | บ้านท่าห้วยคำ | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
209 | บ้านเป้าป่าแสด | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
210 | คำสายทองวิทยา | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
211 | บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
212 | บ้านหนองน้ำเต้า | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
213 | บ้านเหล่าน้อย | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
214 | ชช.บ้านหนองแวงน้อย | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
215 | บ้านหนองไฮ | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
216 | บ้านโนนศรี | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
217 | บ้านโค้งสำราญ | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
218 | บ้านบุ่งอุทัย | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
219 | บ้านจอมมณีใต้ | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
220 | บ้านไร่ | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
221 | ชช.ศรีบุญเรือง | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
222 | บ้านนาโสกน้อย | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13000 | [14 empty] | 13000
223 | บ้านดงมัน | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
224 | บ้านโนนสังข์ศรี | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
225 | บ้านเหล่าดง | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
226 | พระราชทานบ้านหนองหมู | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
227 | บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
228 | บ้านนาม่วง | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
229 | นาสะเม็งวิทยา | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
230 | บ้านหนองเม็ก | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
231 | บ้านเหมืองบ่า | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
232 | บ้านนาหัวภู | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
233 | บ้านห้วยกอก2 | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
234 | บ้านนาสะโน | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
235 | ป่าไร่ป่าชาดวิทยา | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
| บ้านปากช่อง | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 24000 | [14 empty] | 24000
| บ้านนาทาม | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
| บ้านเหล่าป่าเป้ด | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12000 | [14 empty] | 12000
| บ้านหนองบอน | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด1ก๊อก | 14000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านภูล้อม | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านนาถ่อน | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านย้อมพัฒนา | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านโคก1 | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านนาโด่ | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านนาคำน้อย1 | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 30000 | [14 empty] | 26235.3
| บ้านขัวสูง | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านนาดี2 | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านโคกสว่าง2 | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านโนนศรี | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านหนองบัว | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านบุ่งอุทัย | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| บ้านนามน | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| ชช.ศรีบุญเรือง | เครื่อทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด2ก๊อก | 15000 | [14 empty] | 13117.65
| คำสายทองวิทยา | ตู้เย็นขนาด13คิวบิกฟุต | 19000 | [14 empty] | 8551.78
| บ้านกลาง | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านกุดแข้ใต้ | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านโนนสังข์ศรี | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| คำบกราษฎร์ยุกูล | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านนาโด่ | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านขามป้อม | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านห้วยทราย2 | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| พระราชทานบ้านหนองหมู | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านโนนศรี | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านโนนสว่าง2 | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านบุ่งอุทัย | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านขัวสูง | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| ชช.ศรีบุญเรือง | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านทรายทอง | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านนาถ่อน | ตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต | 6500 | [14 empty] | 6500
| บ้านอุ่มไผ่ | ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุต | 9400 | [14 empty] | 9400
| บ้ายบุ่ง | ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุต | 9400 | [14 empty] | 9400
| บ้านแมด | ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุต | 9400 | [14 empty] | 9400
| บ้านส้มป่อย(รอดนุกูล) | ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุต | 9400 | [14 empty] | 9400
| บ้านเหล่า | ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุต | 9400 | [14 empty] | 9400
| ป่าไร่ป่าชาดวิทยา | ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุต | 9400 | [14 empty] | 9400
| บ้านนาทาม | ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุต | 9400 | [14 empty] | 9400
| บ้านสองคอน | ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุต | 30000 | [14 empty] | 30000
| บ้านโคกสว่าง2 | ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุต | 15000 | [14 empty] | 15000
| บ้านดงยางนันทวัน | ตู้เย็นขนาด9คิวบิกฟุต | 15000 | [14 empty] | 15000
| บ้านหนองเอี่ยน | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านโคกหินกอง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านย้อมพัฒนา | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านป่งขาม | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านนาหนองแคน | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านหนองบอน | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านสองคอน | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านหนองกะปาด | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านวังนอง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านดงมัน | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านหนองเม็ก | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านหนองแวง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| ชช.บ้านคำชะอี | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| หมู่บ้านป่าไม้ | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านโค้งสำราญ | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านหนองบัว | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| ห้วยยางจอมมณี | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านคำผึ้ง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| บ้านผึ้งแดด | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9500 | [14 empty] | 9500
| สพป.มุกดาหาร | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มฯ | 12000 | [14 empty] | 8600
| สพป.มุกดาหาร | เครื่องทำลายเอกสารฯ | 30000 | [14 empty] | 18404
| สพป.มุกดาหาร | ตู้เหล็ก2บาน | 22000 | [14 empty] | 18571.45
| สพป.มุกดาหาร | ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก | 23700 | [14 empty] | 13000
| สพป.มุกดาหาร | ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสฯ | 19600 | [14 empty] | 19600
| สพป.มุกดาหาร | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลฯ | 57900 | [14 empty] | 57900
| สพป.มุกดาหาร | เครื่องฉายภาพ3มิติ | 20800 | [14 empty] | 20800
| สพป.มุกดาหาร | เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลฯ | 154000 | [14 empty] | 154000
| สพป.มุกดาหาร | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กฯ | 63000 | [14 empty] | 63000
| สพป.มุกดาหาร | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กฯ | 16000 | [14 empty] | 16000
| สพป.มุกดาหาร | เครื่องพิมพ์multifuncionฯ | 9000 | [14 empty] | 5700
| สพป.มุกดาหาร | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ฯ | 15800 | [14 empty] | 10700
| สพป.มุกดาหาร | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ฯ | 30000 | [14 empty] | 13169.93
| สพป.มุกดาหาร | สแกนเนอร์ฯ | 6200 | [14 empty] | 6200
| บ้านสามขามิตรภาพที่3 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมฯ | 67200 | [14 empty] | 67200
| บ้านเหล่าหมี | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมฯ | 25200 | [14 empty] | 25200
| บ้านโสก | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมฯ | 35280 | [14 empty] | 35280
| บ้านชะโนด2 | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมฯ | 35280 | [14 empty] | 35280
| บ้านงิ้ว | อุปกรณ์วิชาการเกษตรฯ | 43000 | [14 empty] | 43000
| บ้านโนนสวาท | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ | 120000 | [14 empty] | 120000
| สพป.มุกดาหาร | เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาฯ | 18000 | [14 empty] | 10000
| สพป.มุกดาหาร | ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุตฯ | 9400 | [14 empty] | 6620.63
| สมเด็จพระศรีนครินทราฯ | โทรทัศน์สี LEDฯ | 142400 | [14 empty] | 103304
| บ้านหนองคอง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมฯ | 74000 | [14 empty] | 74000
| บ้านหนองคอง | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 79000 | [14 empty] | 62142.5
| บ้านกกตูม | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมฯ | 94800 | [14 empty] | 74565.45
| บ้านกกตูม | โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมฯ | 42000 | [14 empty] | 42000
|  | รวม | 7756500

## Sheet7
รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร
หน่อวย : บาท
ที่ | รร.ที่ได้รับ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับ |  | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนการ | วงเงินที่ | จำนวน | สัญญา | วงเงิน | เลขที่ฎีกา | แผน | แผน/ผลการเบิกจ่าย | [11 empty] | รวม | ร้อยละ
| งบจัดสรร |  | จัดสรรปี 60 (1) |  | ที่ได้รับ | ดำเนินงาน | ก่อหนี้ | งวดงาน |  | เหลือจ่าย |  |  | ปี พ.ศ. 2561 |  |  | ปี พ.ศ.2562
|  |  | งบลงทุนปีเดียว | งบผูกพัน | จัดสรร | (ระบุ) | ผูกพัน (2) |  | (เริ่มต้น-สิ้นสุด) | (1-2) |  | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
สิ่งก่อสร้างประกอบ ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
1 | คำบกราษฎร์นุกูล | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
2 | คำสายทองวิทยา | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
3 | ชช.บ้านบางทรายน้อย | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
4 | ชช.บ้านม่วงไข่ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
5 | ชช.บ้านหนองแวงน้อยสาขา | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
หนองลำดวน
6 | เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
7 | ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
8 | นราธิป-พร้อยสุพิณฯ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
9 | นาคำน้อยวิทยา | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
10 | บ้านกกไฮโนนน้ำคำ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
11 | บ้านกลาง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
12 | บ้านก้านเหลืองดง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
13 | บ้านกุดแข้ใต้ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
14 | บ้านแก้ง2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
15 | บ้านแก้งช้างเนียม | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
16 | บ้านแก่นเต่า | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
17 | บ้านขัวสูง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
18 | บ้านคันแท | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
19 | บ้านคำเขือง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
20 | บ้านคำดู่ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
21 | บ้านคำบง2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
22 | บ้านคำผักหนอกสงเปือย | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
23 | บ้านคำผึ้ง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
24 | บ้านคำพอก2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
25 | บ้านคำเม็ก | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
26 | บ้านคำไหล | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
27 | บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
28 | บ้านโคก1 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
29 | บ้านโคก2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
30 | บ้านโคกกลาง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
31 | บ้านโคกพัฒนา | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
32 | บ้านโคกสว่าง1 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
33 | บ้านโคกสว่าง2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
34 | บ้านโคกหินกอง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
35 | บ้านโค้งสำราญ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
36 | บ้านจอมมณีใต้ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
37 | บ้านดง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
38 | บ้านดงมัน | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
39 | บ้านดงยาง1 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
40 | บ้านดงยางนันทวัน | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
41 | บ้านดอนป่าแคน | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
42 | บ้านดอนม่วย | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
43 | บ้านดานคำ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
44 | บ้านด่านมน | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
45 | บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
46 | บ้านทรายทอง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
47 | บ้านท่าห้วยคำ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
48 | บ้านนากอก | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
49 | บ้านนาขามป้อมวิทยาคม | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
50 | บ้านนาคำ(ไตรมิตรวิทยาคม) | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
51 | บ้านนาคำน้อย1 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
52 | บ้านนาคำน้อย2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
53 | บ้านนาดี2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
54 | บ้านนาดีโคกสวาท | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
55 | บ้านนาโด่ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
56 | บ้านนาตะแบง2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
57 | บ้านนาปุ่ง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
58 | บ้านนาโปน้อย | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
59 | บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
60 | บ้านนามน | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
61 | บ้านนาม่วง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
62 | บ้านนายอ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
63 | บ้านนายาง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
64 | บ้านนาสองห้อง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
65 | บ้านนาสะโน | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
66 | บ้านนาโสกน้อย | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
67 | บ้านนาหนองแคน | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
68 | บ้านนาหลวง1 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
69 | บ้านนาหลวง2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
70 | บ้านนาหลัก | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
71 | บ้านนาหัวภู | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
72 | บ้านน้ำเที่ยง2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
73 | บ้านน้ำบ่อดง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
74 | บ้านนิคมร่มเกล้า | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
75 | บ้านโนนเกษม | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
76 | บ้านโนนตูม | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
77 | บ้านโนนศรี | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
78 | บ้านโนนสว่าง1 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
79 | บ้านโนนสว่าง2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
80 | บ้านโนนสะอาด2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
81 | บ้านโนนสะอาดราษฎร์นุกูล | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
82 | บ้านโนนสังข์ศรี | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
83 | บ้านบะ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
84 | บ้านบาก1 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
85 | บ้านบุ่งอุทัย | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
86 | บ้านป่งขาม | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
87 | บ้านปากช่อง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
88 | บ้านป่าแดง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
89 | บ้านป่าพยอม | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
90 | บ้านป่าหวาย | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
91 | บ้านผึ่งแดด | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
92 | บ้านแฝก | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
93 | บ้านโพนไฮ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
94 | บ้านโพนไฮสาขาบ้านโคกยาว | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
95 | บ้านภู | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
96 | บ้านภูผาหอมพัฒนา | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
97 | บ้านภูล้อม | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
98 | บ้านภูวง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
99 | บ้านม่วง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
100 | บ้านม่วงหัก | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
101 | บ้านย้อมพัฒนา | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
102 | บ้านไร่ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
103 | บ้านวังนอง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
104 | บ้านวังไฮ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
105 | บ้านแวง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
106 | บ้านศูนย์ไหม | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
107 | บ้านหนองกระยัง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
108 | บ้านหนองกะปาด | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
109 | บ้านหนองแคนนาจาน | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
110 | บ้านหนองนกเขียน | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
111 | บ้านหนองบอน | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
112 | บ้านหนองบัว | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
113 | บ้านหนองผือดอนม่วง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
114 | บ้านหนองไผ่ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
115 | บ้านหนองสระพัง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
116 | บ้านหนองสระพังทอง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
117 | บ้านหนองหนาว | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
118 | บ้านหนองแอก | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
119 | บ้านหนองโอใหญ่ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
120 | บ้านหนองไฮ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
121 | บ้านหลุบปึ้ง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
122 | บ้านห้วยกอก1 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
123 | บ้านห้วยกอก2 | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
124 | บ้านห้วยยางจอมมณี | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
125 | บ้านห้วยลำโมง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
126 | บ้านหว้านน้อย | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
127 | บ้านเหมืองบ่า | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
128 | บ้านเหล่าแขมทอง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
129 | บ้านเหล่าดง | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
130 | บ้านเหล่าน้อย | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
131 | บ้านเหล่าสร้างถ่อ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
132 | บ้านอุ่มไผ่ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
133 | พระราชทานบ้านหนองหมู | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
134 | เมืองพาลุกากรภูมิ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
135 | หนองข่าประชาอุทิศ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
136 | หมู่บ้านป่าไม้ | อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯ | 20000 | [15 empty] | 20000
|  | รวม | 2720000

## Sheet8
รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร
ที่ | รร.ที่ได้รับ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับ |  | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนการ | วงเงินที่ | จำนวน | สัญญา | วงเงิน | เลขที่ฎีกา | แผน | แผน/ผลการเบิกจ่าย | [11 empty] | รวม | ร้อยละ
| งบจัดสรร |  | จัดสรรปี 60 (1) |  | ที่ได้รับ | ดำเนินงาน | ก่อหนี้ | งวดงาน |  | เหลือจ่าย |  |  | ปี พ.ศ. 2561 |  |  | ปี พ.ศ.2562
|  |  | งบลงทุนปีเดียว | งบผูกพัน | จัดสรร | (ระบุ) | ผูกพัน (2) |  | (เริ่มต้น-สิ้นสุด) | (1-2) |  | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
สิ่งก่อสร้างประกอบ ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
1 | บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" | ชุดอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลฯ | 144420
2 | บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" | ชุดอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลฯ | 144420
3 | บ้านหนองเอี่ยนดงราษฎร์สงเคราะห์ | ชุดอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลฯ | 192560
4 | วัดหลวงปู่จามฯ | ชุดอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลฯ | 144420
|  | รวม | 625820

## Sheet9
รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร
ที่ | รร.ที่ได้รับ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับ |  | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนการ | วงเงินที่ | จำนวน | สัญญา | วงเงิน | เลขที่ฎีกา | แผน | แผน/ผลการเบิกจ่าย | [11 empty] | รวม | ร้อยละ
| งบจัดสรร |  | จัดสรรปี 60 (1) |  | ที่ได้รับ | ดำเนินงาน | ก่อหนี้ | งวดงาน |  | เหลือจ่าย |  |  | ปี พ.ศ. 2561 |  |  | ปี พ.ศ.2562
|  |  | งบลงทุนปีเดียว | งบผูกพัน | จัดสรร | (ระบุ) | ผูกพัน (2) |  | (เริ่มต้น-สิ้นสุด) | (1-2) |  | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
สิ่งก่อสร้างประกอบ ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
1 | แก้งโนนคำประชาสรรค์ | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
2 | คณะเทศบาลนครกรุงเทพ3 | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
3 | บ้านกกตูม | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
4 | บ้านขามป้อม | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
5 | บ้านโคกขามเลียน | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
6 | บ้านโคกหนองหล่ม | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
7 | บ้านงิ้ว | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
8 | บ้านชะโนด1 | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
9 | บ้านตูมหวาน | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
10 | บ้านโนนยาง | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
11 | บ้านโนนสวาท | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
12 | บ้านป่งเปือย | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
13 | บ้านโพนสวาง | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
14 | บ้านภูแผงม้า | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
15 | บ้านหนองเม็ก | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
16 | บ้านหนองหอยป่าหวาย | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
17 | บ้านหนองเอี่ยน | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
18 | บ้านเหล่า | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
19 | บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
20 | ป่งแดงวิทยาคม | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ | 290600
|  | รวม | 5812000