กลยุทธ์ 2      ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1 .โครงการ  		การเตรียมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10

แผนงาน		ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพฐ.	กลยุทธ์ที่ 2

สนองกลยุทธ์ สพป.	กลยุทธ์ที่ 2

ลักษณะโครงการ	 แบบต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาววิไลพร  ยืนยั่ง  และนางพรอารมณ์  กาฬมาตย์

ระยะเวลาดำเนินการ	1 มกราคม -31ธันวาคม 2557

..............................................................................................................................................................................

หลักการและเหตุผล

โดยที่รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ม.ล.ปิ่น   มาลากุล) เมื่อ พ.ศ.2506 ว่า

กระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียน ซึ่งเรียนดี ประพฤติดีและ  โรงเรียนที่จัดการศึกษาดี จึงได้ถือปฏิบัติ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 เป็นต้นมา

อนึ่งสำหรับการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10  จะทำการคัดเลือกกันภายใน 8 จังหวัด  คือ จังหวัดมุกดาหาร  นครพนม

กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ยโสธร  อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี  โดย มีศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ที่มาจาก

การคัดเลือกเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสมในแต่ละปี  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ ประเภทนักเรียน

และ ประเภทสถานศึกษาแยกตามขนาดสถานศึกษาจำนวน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รายละเอียด  ดังนี้

1. ประเภทนักเรียน  มี 3 ระดับ คือ  ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.2-ม.3)  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-ม.6)

2. ประเภทสถานศึกษา มี 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถม ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี มีผลงานดีเด่น มีความประพฤติดี และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม เข้ารับรางวัลพระราชทาน

ประจำปี

2. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น มีผลงานดีเด่น และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม เข้ารับรางวัลพระราชทาน

ประจำปี

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ตลอดทั้งกิจกรรมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน

ในปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นโรงเรียนในสังกัดสพม.เขต 22/ สพป.มุกดาหาร /

สช./อปท.และ ตชด.

กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | นิเทศติดตามนักเรียนและสถานศึกษา ที่เป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ในการเตรียมเข้าคัดเลือกรายละเอียดดังนี้ -ประชุมวางแผนการเตรียมเข้าคัดเลือก -ฝึกซ้อมการนำเสนอผลงาน -ให้การต้อนรับคณะกรรมการในวันคัดเลือก -เตรียมการเข้าเฝ้าเพื่อรับรางวัลพระราชทาน | 1 มกราคม 2557 – 31ธันวาคม 2557 | นางสาววิไลพร ยืนยั่ง นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์ |
| 2. | ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกภายใน 8 จังหวัด -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ -ประชุมคณะกรรมการประเมิน -ประชุมสรุปผลการคัดเลือก -นำส่งเอกสารผลงานผู้เข้ารับการคัดเลือก | 1 -31ธันวาคม 2557 | นางสาววิไลพร ยืนยั่ง นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์ |
| 3. | ติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557 | 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 | นางสาววิไลพร ยืนยั่ง นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์ |

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | -นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเข้าคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 -ร่วมเป็นเกียรติในวันประเมิน | - | 5,000.- | - | - | - | 5,000.- |
| 2. | ออกนิเทศการเตรียมเข้าเฝ้า/มอบช่อดอกไม้/ป้ายแสดงความยินดีแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน | - | 2,000.- | - | - | - | 2,000.- |
| 6. | ติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557 | - | 3,000.- | - | - | - | 3,000.- |
|  | รวม |  | 10,000.- |  |  |  | 10,000.- |

การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ร้อยละ 80 ของนักเรียนและสถานศึกษามีการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดทั้งกิจกรรมของสถานศึกษาให้สอดคล้องหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบัน | สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ นักเรียนและสถานศึกษา พบว่ามีการพัฒนาการเรียนการสอน และมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงขี้นและเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก | แบบประเมินตามเกณฑ์ การคัดเลือก |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนทุกระดับเกิดความตระหนักในการที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือก

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์  ได้มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**************

2. โครงการ   		การจัดงานวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี ๒๕๕๗

แผนงาน    		ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สนองกลยุทธ์ 		สพป.ที่ ๒

สพฐ. ที่ ๒

ลักษณะโครงการ         	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ               	นายคะเณ อาจวิชัย

ระยะเวลาดำเนินการ     	พฤศจิกายน ๒๕๕๗

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ

พระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในฐานะสำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร กำหนดประกอบพิธีถวายราชสดุดี พระบรมราชา-นุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

เป้าหมาย

๑.  ด้านปริมาณ ลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ผู้มีเกียรติ จำนวน ๒,๕๐๐ คน

๒.  ด้านคุณภาพ เพื่อให้ลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | ตุลาคม ๒๕๕๗ | นายคะเณ อาจวิชัย |
| ๒ | แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน | ตุลาคม ๒๕๕๗ | นายคะเณ อาจวิชัย |
| ๓ | ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ เตรียมความพร้อมลำดับการดำเนินงานตลอดจนรับทราบข้อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ | พฤศจิกายน ๒๕๕๗ | นายคะเณ อาจวิชัยและคณะกรรมการฯ |
| ๔ | ดำเนินการ พิธีถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ ของคณะลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้านและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร | พฤศจิกายน ๒๕๕๗ | นายคะเณ อาจวิชัย และคณะลูกเสือฯ |
| ๕ | สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | พฤศจิกายน ๕๕๗ | นายคะเณ อาจวิชัย |

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ใช้งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยถั่วเฉลี่ยจ่ายจริง ดังนี้

| ที่ | รายการ | จำแนกตามหมวดรายจ่าย |
| --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
|  | ค่าน้ำดื่ม กาแฟ รับแขก ค่าจัดสถานที่/จัดหาวัสดุ การถวายราชสดุดี ค่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ | ๑๐๐๐ ๒๐๐๐ | ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ |  |
| รวม | ๓๐๐๐ | ๗๐๐๐ |  |

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ

การรายงานและการประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ร้อยละห้าสิบของลูกเสือ เนตนารีฯ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมลำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย | สังเกต | แบบสังเกต |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

****************

3. โครงการ   		งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี  2557

แผนงาน    		ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สนองกลยุทธ์   		สพป. กลยุทธ์ ที่ 2

ลักษณะโครงการ    	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ   		 นายคะเณ อาจวิชัย  (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ระยะเวลาดำเนินการ    	1 กรกฎาคม 2557

หลักการและเหตุผล

ด้วยวันที่๑กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีลูกเสือชาวบ้านและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า-เจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติสำหรับปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารจึงกำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามคณะลูกเสือจังหวัดมุกดาหารขึ้น  ณ  บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีลูกเสือชาวบ้านและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

2. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีลูกเสือชาวบ้านและผู้บังคับบัญชาลูกเสือถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณคณะลูกเสือเนตรนารีลูกเสือชาวบ้านและผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามจำนวน๑,๕๐๐คน

2. เชิงคุณภาพคณะลูกเสือเนตรนารีลูกเสือชาวบ้านและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและได้ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | มิถุนายน 2557 | นายคะเณ อาจวิชัย |
| 2. | แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน | มิถุนายน 2557 | นายคะเณ อาจวิชัย |
| 3. | ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ เตรียมความพร้อมลำดับการดำเนินงานตลอดจนรับทราบข้อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ | มิถุนายน 2557 | นายคะเณ อาจวิชัย และคณะกรรมการฯ |
| 4. | ดำเนินการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือเนตรนารีลูกเสือชาวบ้านและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร | กรกฎาคม 2557 | นายคะเณ อาจวิชัย และคณะลูกเสือฯ |
| 5. | สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | กรกฎาคม 2557 | นายคะเณ อาจวิชัย |

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ใช้งบประมาณในการดำเนินการจากงบพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาทโดยถั่วเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง ดังนี้

| ที่ | รายการ | จำแนกตามหมวดรายจ่าย |
| --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
|  | 1. ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ 2. ค่าเช่าเครื่องเสียง 3. ค่าพาหนะกองลูกเสือเกียริยศ 4. ค่าตกแต่งสถานที่ 5. ค่าเครื่องดื่ม/น้ำดื่ม | 2,000 2,000 1,500 | 3,500 1,000 |  |
| รวม | 55,000 | 4,500 |  |

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ

การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ร้อยละห้าสิบของลูกเสือเนตรนารีลูกเสือชาวบ้านและผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม | สังเกต | แบบสังเกต |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลูกเสือ-เนตรนารีลูกเสือชาวบ้านและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

---------------

4. โครงการ  		ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม

“กิจกรรมประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ เนตรนารี” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๕๗

แผนงาน    		ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สนองกลยุทธ์ 		สพป.ที่ 2

สพฐ. ที่ 4

ลักษณะโครงการ    	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ    		นายคะเณ อาจวิชัย  (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ระยะเวลาดำเนินการ    	20 พฤษภาคม  2557 –  20  มิถุนายน 2557

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการลูกเสือ ได้มีการเรียนการสอนอยู่ในชั้นเรียนทุกชั้นเรียน เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย มีความเสียสละ อดทน อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์ของลูกเสือ สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นแกนนำ  จึงกำหนดกิจกรรมการประกวดระเบียบลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศกำหนดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี โดยไม่จำกัดประเภทลูกเสือ เนตรนารี ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ ระดับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การประกวดระดับประเทศต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในฐานะสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา จึงกำหนดโครงการส่งเสริม

เยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  “กิจกรรมประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ เนตรนารี” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบ มีวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเข็มแข็งอดทน อดกลั้น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

เป้าหมาย

1. เชิงคุณภาพ

กองลูกเสือได้รับการฝึกระเบียบแถว และเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวของลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

2. เชิงปริมาณ

มีกองลูกเสือเข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๔  กอง และชนะเลิศระดับจังหวัด ๑กอง เพื่อร่วมประกวดระเบียบแถวในระดับประเทศ

กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | พฤษภาคม ๒๕๕๗ | นายคะเณ อาจวิชัย |
| ๒ | แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน | พฤษภาคม ๒๕๕๗ | นายคะเณ อาจวิชัย |
| ๓ | ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ และเกณฑ์การตัดสิน | พฤษภาคม ๒๕๕๗ | นายคะเณ อาจวิชัย และคณะกรรมการฯ |
| ๔ | จัดทำประกาศการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา(ระดับจังหวัด) | พฤษภาคม ๒๕๕๗ | นายคะเณ อาจวิชัย และคณะลูกเสือฯ |

กิจกรรมและการดำเนินงาน (ต่อ)

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕ | ดำเนินการจัดประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา(ระดับจังหวัด) | ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ | นายคะเณ อาจวิชัย และคณะลูกเสือฯ |
| ๖ | จัดส่งกองลูกเสือที่ชนะเลิศระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ในวันที่ ๑กรกฎาคม ๒๕๕๗ | กรกฎาคม ๒๕๕๗ | นายคะเณ อาจวิชัย และคณะลูกเสือฯ |
| ๗ | สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน | กรกฎาคม ๒๕๕๗ | นายคะเณ อาจวิชัย |

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

๑.ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๒๐,๐๐๐บาท

๒.งบประมาณจากสำนักงานลูกเสือ เนตนารี และกิจการนักเรียน จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท โดยถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง แยกรายละเอียด ดังนี้

| ที่ | รายการ | จำแนกตามหมวดรายจ่าย |
| --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
|  | ๑. ค่าใช้จ่ายในการประกวดระดับอำเภอ ๑.๑ค่าพาหนะกองลูกเสือจากอำเภอเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด ๒. ค่าใช้จ่ายในการประกวดระดับจังหวัด ๒.๑ค่าเช่าเครื่องเสียง ๒.๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ๒.๓ ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ๒.๔ ค่าดำเนินการ/เกียรติบัตร/รูปถ่าย ๓. ค่าพาหนะ ส่งกองลูกเสือ เนตนารี เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ | 10,๐๐๐ 2,๐๐๐ 6,๐๐๐ | 1,000 3,000 30,000 |  |
| รวม | 18,000 | 34,000 |  |

หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ

๑๒. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ร้อยละห้าสิบของลูกเสือมีระเบียบ มีวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเข็มแข็งอดทน อดกลั้น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ | สังเกต | แบบสังเกต |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบมีวินัย มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเข็มแข็ง อดทน โดยผ่านกระบวนการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ

๒.เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

๓. สำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร ได้ประชาสัมพันธ์ กองลูกเสือให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

5. โครงการ 	           	พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยการนิเทศอย่างเป็นระบบ   ปีการศึกษา  2557

สนองกลยุทธ์   2          	ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวสุกัญญา  พลราชม  นายวิรัตน์  บรรจง และคณะ

ลักษณะโครงการ              เป็นโครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	1    พฤศจิกายน  2556   - 30  มีนาคม  2558

หลักการและเหตุผล

สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญในการให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  จึงจำเป็นต้องพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  สร้างบรรยากาศประชาธิปไตยให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาผู้เรียน  บุคลากรในสถาบันการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี  และบูรณาการการพัฒนาประชาธิปไตยโดยการจัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบที่หลากหลายอันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตเป็นประชาธิปไตย  การส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่พลเมืองในวิถีประชาธิปไตยนั้นควรเริ่มตั้งแต่เป็นเด็ก  และเยาวชน  โดยเฉพาะในสถานศึกษานั้นเป็นแหล่งที่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติตนร่วมกันตามครรลองของประชาธิปไตย  ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร  ได้ร่วมมือกันพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวจนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับเพื่อนครูในโรงเรียน  โดยได้นำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้จัดทำขึ้นจัดประชุมชี้แจงการใช้คู่มือดังกล่าวพร้อมมอบคู่มือให้ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ปีการศึกษา  2552 ให้กับครูผู้สอนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 และ 2  และในปีการศึกษา  2553  สำหรับ ช่วงชั้นที่ 3 – 4   ในปีการศึกษา  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของคู่มือที่ได้นำไปใช้แล้ว  จึงได้นำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูกลุ่มเป้าหมาย ชั้น ป. 4, 5, 6  และ  ม. 1  และในปีการศึกษา  2556  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้จัดอบรมทบทวนการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนให้กับครูผู้ผ่านการอบรมในปี  2552  และปี  2553  อีกครั้ง  นับว่าครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในสาระที่ 2  ว่าด้วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต  ได้ผ่านการอบรมทุกโรงเรียน

เนื่องจากการดำเนินงานในการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ดำเนินการจนครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี   แต่ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น  จึงควรดำเนินการด้านการนิเทศติดตามผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการเร่งรัด  และกระตุ้นให้โรงเรียนได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยให้กับนักเรียนจนบังเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน คารวะธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรมให้ได้ผลเป็นที่ประจักษ์  จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1  เพื่อสร้างเครื่องมือนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

2  เพื่อกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในและการนิเทศภายนอกอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน

3  เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในสาระที่ 2  ว่าด้วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต  ที่ผ่านการอบรมตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  ถึง ปีการศึกษา  2556  และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนได้รับการนิเทศอย่างเป็นระบบและหลากหลายวิธีการ

4  เพื่อให้การนิเทศส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่ 2  ว่าด้วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตบรรลุเป้าหมายร้อยละ  80

และสามารถพัฒนานักเรียนให้มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยด้านคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ  80  ทุกโรงเรียน

เป้าหมาย

1   เชิงปริมาณ

1.1  โครงการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยมีเครื่องมือนิเทศติดตามผลที่หลากหลายวิธีการและครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการทุกโรงเรียน

1.2  โรงเรียนได้รับการกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในและการนิเทศภายนอกอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนทุกโรงเรียน

1.3  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในสาระที่ 2

ว่าด้วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต ได้รับการนิเทศติดตามผลทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกโรงเรียน

1.4  การนิเทศติดตามผลโดยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายวิธี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่ 2  ว่าด้วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตสูงขึ้นและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรมร้อยละ  80  ทุกโรงเรียน

2   เชิงคุณภาพ

2.1  โครงการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยมีเครื่องมือนิเทศติดตามผลที่หลากหลายวิธีการและครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2  โรงเรียนได้รับการกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในและการนิเทศภายนอกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนทุกโรงเรียนจนบังเกิดผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยกับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

2.3  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในสาระที่ 2  ว่าด้วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต ได้รับการนิเทศติดตามผลทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4  การนิเทศติดตามผลโดยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายวิธี ส่งผลให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่ 2  ว่าด้วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตสูงขึ้นและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรมอย่างมีคุณภาพ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิถีประชาธิปไตย | พ.ย. 56-มี.ค.-57 | น.ส.สุกัญญา พลราชม นายวิรัตน์ บรรจงและคณะ |
| 2. | 2.1 ประชุมสัมมนาคณะทำงานเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยและร่วมกันจัดทำเครื่องมือนิเทศสำหรับผู้บริหารและเครื่องมือนิเทศติดตามผลสำหรับผู้นิเทศภายนอก 2.2 จัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 2.3 จัดทำปฏิทินการนิเทศติดตามผลฯ 2.5 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมประชาธิปไตยให้นักเรียน 2.6 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผล 2.7 คณะกรรมการฯนิเทศติดตามประเมินผล 2.8 สรุปรายงานผล 2.9 เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ดำเนินการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยได้ยอดเยี่ยมและผ่านเกณฑ์ 2.10 นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศวางแผนพัฒนาโครงการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยฯ ปีการศึกษาต่อไป | มี.ค.57-พ.ค.57 มี.ค.-พ.ค.57 มี.ค.-พ.ค.57พ.ค.57- มี.ค58 พ.ค.57-มี.ค.58 พ.ค.57-มิ.ย.58 มิ.ย. 57-ก.พ.58 ก.พ.58-มี.ค.58 |  |

งบประมาณ 	งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน  20,000 บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

1   จัดทำเครื่องมือนิเทศภายในและเครื่องมือนิเทศสำหรับผู้นิเทศและเครื่องมือวัดประเมินผลและเครื่องมือเก็บข้อมูล

- เป็นค่าตอบแทนคณะทำงาน  จำนวน  10  คน ๆ 1,000  บาท  เป็นเงิน  10,000  บาท

- เป็นค่าอาหารเที่ยงและอาหารว่าง จำนวน  10  คน ๆละ 130  บาท  เป็นเงิน  1,300  บาท

- เป็นค่าพาหนะคณะทำงาน  จำนวน  7  คน ๆละ  300  บาทเป็นเงิน 2,100  บาท

- เป็นค่าใช้วัสดุ/ถ่ายเอกสาร 5 ,000  บาท เป็นค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร

2..  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผล  (ใช้งบประมาณจากโครงการนิเทศฯ)

3..  สรุปรายงานผล    -  เป็นค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร 500  บาท

4.  เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ดำเนินการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยได้ยอดเยี่ยมและผ่านเกณฑ์

- เป็นค่าเกียรติบัตร  1,100  บาท

การติดตามและการประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ผู้นิเทศระดับโรงเรียนและสพป.มุกดาหารมีเครื่องมือนิเทศติดตามผลอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ | ผู้บริหารนิเทศติดตามประเมินผลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอนขอครูและนักเรียน สอบถามสัมภาษณ์ครูและนักเรียน สอบถามผู้ปกครองชุมชน | เครื่องมือนิเทศภายใน ปฏิทินการนิเทศ แบบสังเกตแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม |
| 2. | ครูผู้สอนได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง | แบ่งสายนิเทศเป็นเครือข่ายโดยใช้เครื่องมือนิเทศที่มีประสิทธิภาพ | เครื่องมือนิเทศและแบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล |
| 3. | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการของนักเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่ 2 สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด | นำแบบทดสอบไปทำการสอบนักเรียน | แบบทดสอบ |
| 4. | พฤติกรรมประชาธิปไตย ด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรมของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 และพฤติกรรมดังกล่าวสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆและชุมชนได้ | สังเกต สอบถามสัมภาษณ์ ประเมินพฤติกรรม | แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ แบบประเมินพฤติกรรม |
| 5. | โรงเรียนทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมเด่นและหลากหลายที่ใช้พัฒนาด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรมจนสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ | ประเมินกิจกรรม สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ | แบบประเมิน แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินพฤติกรรม |
| 6. | ผลการนิเทศติดตามประเมินผล | -ผู้บริหารนิเทศภายใน -คณะกรรมการฯไปนิเทศ -รายงานผลการนิเทศ | -เครื่องมือนิเทศภายใน -แบบนิเทศติดตามประเมินผล - แบบเก็บข้อมูล - แบบรายงานผล |
| 7. | ผลงานครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยฯ | -ตรวจสอบจากผลการนิเทศ -ดูผลงานเชิงประจักษ์ | -แบบนิเทศติดตามประเมินผล -แบบรายงานผลการนิเทศ |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหารโรงเรียนใช้เครื่องมือนิเทศภายในและคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่  ใช้เครื่องมือทำการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนและพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอจนสามารถทำให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้สูงขึ้น

2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนจนมีกิจกรรมที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาด้านคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม

3.  นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมด้านคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรมจนเป็นแบบอย่างได้

********************

6.โครงการ 		นิเทศ กำกับ ติดตาม พัฒนาการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่สถานศึกษา ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน   		ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สนองกลยุทธ์        	สพป. ที่ 2

ลักษณะโครงการ  		เป็นโครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ   	นายประมวล  ตรุวรรณ์  นางอุราวดี  ปัตติยะ นางสมสุข  ตรงสุวรรณ์

ระยะเวลาดำเนินการ 	 1 ต.ค.56 -30 ก.ย.57

หลักการและเหตุผล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง และความไม่ประมาท  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกัน  ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้สำนึกในคุณธรรม มีสติปัญญาและความรอบคอบ สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ก้าวทันต่อโลกยุคโลกา ภิวัตน์  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 )พุทธศักราช 2545 หมวด 1 มาตรา6  ว่าด้วยการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษา และสู่กระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1.ให้บุคลากรในสังกัดให้มีความรู้  ความเข้าใจ มีความตระหนัก เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.ส่งเสริมให้สถานศึกษาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้

3.ส่งเสริมโรงเรียนพอพียงมีความเข้มแข็งพัฒนาตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. ผู้บริหารและครูร้อยละ80  มี ความตระหนัก และปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. โรงเรียนร้อยละ 50 ผ่านการประเมินระดับ สพฐ.

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. บุคลากรในสังกัด มีความตระหนัก และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.โรงเรียนปรับหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และจัดทำเอกสารการกำกับ ติดตาม | ม.ค.57 – ก.พ. 57 | นางอุราวดี ปัตติยะและคณะ |
| 2 | กำกับ ติดตาม 14 เครือข่าย ระดับ สพป.มห | ก.พ. 57 - ก.ค.57 | นางอุราวดี ปัตติยะและคณะ |
| 3 | กำกับ ติดตาม 7 อำเภอระดับสพฐ. | มี.ค.57 ,ส.ค.57 | นางอุราวดี ปัตติยะและคณะ |

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และจัดทำเอกสารการกำกับ ติดตาม | - | 5,800 | - | 5,800 | - | 5,800 |
| 2 | ประชุมโรงเรียนต้นแบบและตัวแทนโรงเรียนสมัครรับการประเมินและเครือข่าย | - | 7,040 | - | 7,040 | - | 7,040 |
| 3 | กำกับ ติดตาม 14 เครือข่าย (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)ระดับ สพป.มห ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 42 คน 3 วัน | - | 14,000 30,240 | - | 14,000 30,240 | - | 14,000 30,240 |
| 4 | กำกับ ติดตาม 7 อำเภอ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ระดับสพฐ. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 21 คนๆละ4 วัน) | - | 21,000 20,160 | - | 21,000 20,160 | - | 21,000 20,160 |
| 5 | สรุปและรายงานผล 55เล่มๆละ 32 บาท | - | 1,760 | - | 1,760 | - | 1,760 |
|  |  | - | 100,000 | - | 100,000 | - | 100,000 |

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้หรือน้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วัฒนธรรมองค์กร 2.โรงเรียนทุกโรงนำคุณธรรมที่คัดสรร เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอน อย่างน้อย 4 กลุ่มสาระ | ประเมิน 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการบริหารจัดการฯ 2. ด้านหลักสูตรละจัดการเรียนรู้ 3.ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.ด้านพัฒนาบุคลากร 5.ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ | สพฐ |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  โรงเรียนจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โรงเรียนชั้นนำพัฒนาตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเป็นสถานศึกษาพอเพียง

***************

7. โครงการ 		งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556-2557

สนองกลยุทธ์ 		สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1,2

แผนงาน 			ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลักษณะโครงการ 		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ 		นายประมวล  ตรุวรรณ์  นายพันใจ  นครชัย นางวิหาญ  พละพร และนางฉวีวรรณ  มีสติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 	กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ 	ปีการศึกษา 2556 - 2557

งบประมาณ		1,800,000.-บาท

หลักการและเหตุผล

จังหวัดมุกดาหาร  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารร่วมกับจังหวัดนครพนม  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 11-13  ธันวาคม  2556 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกำหนดจัดงานครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2557  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และผู้บริหารได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพจากการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น กิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม ได้แก่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ การจัดนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถอันจะส่งผลให้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และปลูกฝังคุณธรรม ความสานึก ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงจัดทำโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 และสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนและครูซึ่งเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพจากการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลายตามหลักสูตร

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมการประกวด/แข่งขัน อันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถของนักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ

2)  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ

เป้าหมาย

1 เชิงปริมาณ

1) นักเรียน ครู ในสังกัด ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ

2 เชิงคุณภาพ

1) ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ

2) นักเรียน ครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในระดับเขตพื้นที่, ระดับชาติ

วิธีดำเนินการ

1) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ในภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557

2) จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในภาคเรียนที่1/2557 ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2557

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน  จำนวน  1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดงานระดับภูมิภาคครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556		    จำนวน  1,500,000.-บาท

กิจกรรมที่ 2 ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา2556	    จำนวน    200,000.-บาท

กิจกรรมที่ 3 จัดงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง มิถุนายน – ธันวาคม 2557  จำนวน    100,000.-บาท

รวม			           1,800,000.-บาท

(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ)

สถานที่

1 จังหวัดมุกดาหาร

2 อิมแพคเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

การประประเมินผล/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1) จำนวน ครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจำนวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ

2) จำนวน ครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ และจำนวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ

3) ผู้บริหารครู นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการ และวิชาชีพ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน ครู และผู้บริหารได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ ด้านวิชาการ ด้านดนตรีและกีฬา

******************