งาน/โครงการ		โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติ(O-net) และยกระดับ

คุณภาพการอ่านออกเขียนได้

แผนงาน			ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (งานวิชาการ)

สนองกลยุทธ์		พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ      	นางเอื้อมกาญจน์ จันทะพันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ	16 พฤษภาคม 2560- 31  มีนาคม  2561

.........................................................................................................................................................................

1.  หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )   เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จากผลการทดสอบกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์โดยภาพรวมพบว่ายังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับชาติ  โดยเฉพาะในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ   ประกอบกับนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารให้ความสำคัญกับผลการสอบ  O-NET  เป็นอย่างมาก  ทางกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์จึงได้กำหนดแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ( ผลการสอบ  O-NET ) และยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ให้สูงขึ้นเป็นนโยบายพิเศษและเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ  มีทักษะ  มีความรู้  ความสามารถในการจัดทำข้อสอบ  O-NET  ให้ได้เพิ่มมากขึ้น  ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.  วัตถุประสงค์

2.1  ผลผลิต  (Out put)

2.1.1  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ  มีทักษะ  มีความรู้  ความสามารถในการจัดทำข้อสอบ O-NET  ให้ได้เพิ่มมากขึ้น

2.1.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์

2.2  ผลลัพธ์	(Out comes)

2.2.1 นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์มีผลการทดสอบ O-NET  ที่สูงขึ้น

2.2.2  นักเรียนมีผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลการสอบ  O-NET    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  4  ในทุกกลุ่มสาระวิชา

3.2  นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ สามารถอ่านออกเขียนได้ไม่น้อยกว่าร้อย 90

4.  กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | - จัดทำแผนกิจกรรม - ดำเนินตามแผนงาน/กิจกรรม 2.1 ประชุมชี้แจงคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2.2 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ 2.3 แต่ละโรงเรียนคัดกรองนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อเตรียมการซ่อมเสริม 2.4 จัดการอบรมครูผู้สอนซ่อมเสริมการอ่านออกเขียนได้ - นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ประชุม สรุปและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไป - รายงานผลการดำเนินกิจกรรม | สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 กันยายน 2560 กันยายน 2560 พฤศจิกายน 2560 ทุกเดือน ทุกเดือน มีนาคม 2561 | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ฯ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ฯ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ฯ โรงเรียน/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ฯ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ฯ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ ฯ |

4.3  กิจกรรมค่ายติวเตอร์  O-Net

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | ครูผู้สอน ป.6 ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ร่วมกัน กิจกรรม ติวข้อสอบ O-net ตามแผนงาน กิจกรรม จัดติวเตอร์กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ จัดติวเตอร์กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จัดติวเตอร์กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย จัดติวเตอร์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องและสม่ำเสมอประชุม สรุปและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไป รายงานผลการดำเนินกิจกรรม | กันยายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 กันยายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 | โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ฯ โรงเรียน/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ฯ |

5.  งบประมาณ  จากสพป.มุกดาหาร เฉลี่ยโรงเรียนละ 3,000 บาท 17 โรงเรียน เป็นเงิน 51,000 บาท

| ทรัพยากรโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- |
| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | วัตถุประสงค์ |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ป.6 ( 17 ร.ร.)(4 วัน) ค่าวิทยากรติวเตอร์ 4 คน ( 4วัน) ค่าอาหารวิทยากรและครูผู้ดูแลนักเรียน ค่าอาหารครูอบรมยกระดับการอ่านออกเขียนได้(47คน) (2วัน) ค่าถ่ายเอกสาร | 880 16 84 94 9,800 | 35 400 50 50 0.5 | 30,800 6,400 4,200 4,700 4,900 | อาหารกลางวัน ค่าตอบแทน อาหาร(4 วัน) อาหาร(2 วัน) |
| รวม |  |  | 51,000 |  |

6.  การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีวัดผล/ประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ผลการทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 2. ผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | - การทดสอบระดับชาติ - การทดสอบ | - แบบทดสอบของ สทศ. - แบบสอบถาม |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์

มีผลการทดสอบ  O-Net  ปีการศึกษา  2560  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  4

7.2  ผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ลงชื่อ........................................... ผู้เสนอโครงการ		ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางเอื้อมกาญจน์  จันทะพันธ์) 			        ( นายอาทิตย์  ทองรอบ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย			ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม

ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายมารุต  อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร